|  |
| --- |
| **东莞理工学院城市学院文件**  东理城〔2016〕55号 签发人:周 庆 |

关于报送《东莞理工学院城市学院2016年夏季消防检查和专项治理实施方案》的报告

广东省教育厅：

根据《广东省教育厅关于印发<2016年广东省教育系统夏季消防检查和专项治理工作方案>的通知》（粤教保函〔2016〕65号）精神，为进一步提升我院火灾防控能力，有效提升广大师生消防安全意识和技能，结合我院实际，我院决定从即日起至9月20日，在全院范围内开展夏季消防检查和专项治理，并制定了《东莞理工学院城市学院2016年夏季消防检查和专项治理实施方案》（见附件）。

附件：东莞理工学院城市学院2016年夏季消防检查和专项治理实施方案

东莞理工学院城市学院

2016年6月28日

|  |
| --- |
|  |
| 东莞理工学院城市学院办公室 2016年6月28日印发 |

东莞理工学院城市学院2016年夏季

附件

消防检查和专项治理实施方案

一、指导原则和工作目标

坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管，按照“管行业必须管安全”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，集中开展以隐患整治、消防知识宣传教育、灭火疏散演练、消防标准化建设、微型消防站建设等为主要内容的夏季消防检查，着力提升广大师生的消防安全意识和防护技能、校园消防基础建设水平，有效消除校园消防安全隐患。确保我院夏季消防检查期间不发生重特大火灾事故，重大活动期间不发生有影响的火灾事故。

二、组织领导

成立2016年夏季消防检查和专项治理工作活动领导小组（以下简称“领导小组”）。

组 长：王卫平

副组长：周 庆

成 员：各单位负责人

领导小组下设活动指挥办公室，办公室设在学院总务处，总务处负责组织学院2016年夏季消防检查和专项治理工作的相关活动。

三、工作内容及措施

（一）落实消防安全责任制度。

1.强化组织领导

院内各单位要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，加强消防安全责任体系建设，进一步落实消防安全工作责任，明确职责分工。

2.开展消防安全标准化管理

院内各单位要按照广东省教育厅、广东省公安消防总队的有关要求，广泛开展消防安全化管理达标活动。按照“依法自我管理、消防责任自负”的原则，建立健全管理组织机构，严格消防安全评估及日常消防监督管理，深化消防安全“四个能力”建设，做到安全自查、隐患自除、责任自负。

（二）开展夏季火灾隐患排查整治

1.易燃易爆危险品场所

严格落实国家和省关于危险化学品安全专项整治和综合治理的有关部署要求，认真履行消防监督管理职责，组织开展集中检查，及时督促消除火灾隐患。

2.学生宿舍

为了给全院学生创造一个安全、舒适的学习生活环境，我院会将此项工作作为一项长期工作来抓，通过定期的安全隐患排查，整改维护，消除生活、学习环境中可能存在的危险因素，并将高度关注宿舍用电安全，严防火灾事故发生，引领同学们正确的思想动态，坚决排除各种消防安全隐患，保障学院教育教学工作顺利进行，把学院变成最安全的场所和最让同学和社会放心的场所。

3.图书馆等大型综合场所

院内相关单位对图书馆等大型综合场所进行排查登记，全面摸清消防安全现状,自行组织开展检查，消除火灾隐患。

4.校园“三小”场所

切实执行《“三小”场所消防安全整治技术规程》地方标准，对学院内“三小”场所进行全面排查，6月30日前全面摸清底数，建立工作台账。加大整改力度，重点针对用火用电、违规住人、消防设施器材等方面内容，组织开展排查。加强物防技防改造，推广应用简易消防设施，建立“三小”场所管理长效机制，落实“网格化”日常管理责任，强化动态监管。9月10日前落实“三个100％”目标：100％建立“三小”场所工作台账、发现违规住人的“三小”场所100％完成人员撤离和整改、100％实现 “三小”场所分级管理。

5.微型消防站的建设。

按照《消防安全重点单位微型消防站建设标准》做好微型消防站建设工作，微型消防站要结合值班安排和在岗情况，分时段优化人员编组，分区域设置消防器材，明确职责分工，定期开展消防技能培训，确保发生火灾“3分钟”到场处置。9月10日前必须按照标准建立微型消防站，并按照要求履行日常职责。

6.做好重大活动和重要节日消费安保工作。

紧盯重大活动及端午、中秋等重大节日，切实加强消防安全保卫工作，院内各单位要严格落实各类活动现场安保措施，严密制订消防安保方案，成立组织领导机构，落实消防安全责任，培训一批工作人员，做到“一活动一方案、一场地一演练、一天一培训”，确保重大活动和重要节日期间消防安全。

四、工作阶段安排

夏季消防检查分三个阶段进行。

1.动员部署阶段（5月30日前）

院内各单位按照本方案的要求，明确工作职责，建立工作机制，召开专门会议，迅速部署开展工作。

2.全面检查阶段（9月10日前）

根据本方案的工作内容，合理安排时间，对本院消防工作规章制度、消防安全管理、消防基础设备、宣传教育情况、人员技能素质开展全面检查。对检查发现的问题，落实整改责任、整改计划和整改措施。

3.总结考核阶段（9月20日前）

院内各单位对夏季消防检查工作情况进行分析，统一组织考核，认真总结经验，查找工作不足，建立提升火灾防范和灭火救援的长效机制。

五、工作要求

1.提高认识，加强领导

充分认识此次夏季消防检查对提升我院消防安全工作水平和防控能力的重要作用；进一步加大校园消防安全工作的经费投入，切实把消防安全工作列入本院的一项重要工作，列入重要议事日程。

2.明确责任，确保检查整改全面到位

严格按照本方案要求，牢固树立管行业必须管安全、管业务必须管安全的指导思想，进一步明确消防安全管理责任，下大力狠抓消防安全隐患的整治，有力消除火灾隐患。要充分利用暑假期间对检查发现的问题进行彻底有效整改。

3.加强宣传培训，营造热烈的舆论声势

要利用校园网、校园电视台、校园广播站、校园社团组织、校园消防宣传阵地等平台，针对夏季火灾多发易发的特点，广泛开展针对性强的提示宣传。要利用暑假加强对消防安全管理人员的培训。有效提升消防安全管理水平。

4.加强监督，落实责任

要切实加强检查和指导，督促整治工作的落实。各级领导干部要分片包干、靠前指挥。对检查督导中发现的问题要及时给予通报，对发生火灾事故的主要负责人要追究相关责任。